Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Качкашурская средняя общеобразовательная школа»

д. Качкашур

Глазовского района Удмуртской Республики

Программа

информатизации  школы на 2006-2010 годы

Разработал

учитель информатики

А.В. Куликов

д. Качкашур

2006 г.

Содержание:

- Концепция программы информатизации школы

- Цели и задачи программы

- Анализ состояния информатизации школы

- Этапы и сроки  реализации программы, приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

- Прогнозируемые результаты  реализации программы

- Бюджет программы

1. Концепция программы информатизации школы

Реализация Концепции модернизации образования до 2010 года и национального проекта «Образование» предусматривает широкое применение новых информационных технологий и использование интернет - ресурсов для формирования информационной  компетентности учащихся, что предполагает наличие высокого уровня  информационной культуры, как части его профессиональной культуры и соответствующее изменение образовательного пространства школы.

Для этого необходима реализация следующих положений:

- Создание оптимальных условий для овладения и внедрения в образовательный процесс информационных технологий.

- Организация деятельности по теоретической и практической подготовке учителей  с целью повышения информационной культуры.

- Реализация проблемного обучения  через  Метод проектов с применением  компьютерных технологий для создания условий самореализации обучающихся.

- Создание единого информационного пространства школы.

- Применение компьютерного мониторинга для  проблемного анализа и своевременной корректировки  деятельности педагогического коллектива.

- Реализация личностно-ориентированного подхода в образовательном процессе на информационном уровне.

- Оптимизация условий для подготовки учителя к уроку через использование информационных ресурсов и технологий.

- Оптимизация  взаимодействия школы с информационным пространством района, области, страны

Программа информатизации учреждения рассчитана на 3 года и включает в себя 7 основных разделов:

- Концепция программы информатизации школы

- Цели и задачи программы

- Анализ состояния информатизации на начальном этапе (2006 год)

- Этапы и сроки  реализации программы, приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

- Прогнозируемые результаты  реализации программы

- Бюджет программы

Программа направлена на  освоение участниками образовательного процесса  информационных технологий и использование их в практической деятельности с целью повышения  качества образования.

Реализация данной программы позволит эффективно  организовать учебный процесс, опираясь на последние достижения науки, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого ее   участника  в  процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс.

Программа включает организацию деятельности, направленную на теоретическую и практическую подготовку учителей на всех этапах освоения и внедрения информационных технологий, материальное и программное обеспечение, приоритетные мероприятия по ее реализации

2.  Цели и задачи программы информатизации

Цель программы:

Повышение качества и доступности образования через активное использование информационно-коммуникационных технологий и ресурсов Интернет  всеми участниками образовательного процесса, интеграция школы в единое электронное образовательное пространство района, республики, страны

Задачи:

- Создание единого информационного образовательного пространства для эффективного взаимодействия всех участников образовательного процесса

  - Расширение  локальной сети школы (компьютерный класс, директор, завучи, библиотека, учебные кабинеты)

  - Создание официального информационно-методического  сайта школы для учителей, учеников и их родителей, взаимодействия с образовательной средой Глазовского района, республики и страны

  - Организация повышения ИКТ компетентности родителей, вовлечение их в информационное образовательное пространство школы

  - Создание медиаклассов, оборудованных проекционным оборудованием, для использования в учебной и воспитательной работе

- Автоматизация управленческой и организационно-распорядительной  деятельности школы, взаимодействие с образовательными учреждениями и органами управления образованием

  - Создание электронного банка данных ( «учащиеся», «сотрудники», «нормативно-правовая база», «учебные планы», «НОУ», «воспитательная работа», «инновации», «элективные курсы»  для аналитико-диагностической деятельности и мониторинга качества образования

  - Введение электронного документооборота школы

  - Использование программ автоматизации деятельности администрации школы

  - Активное использование коммуникационных возможностей Интернет для взаимодействия с образовательными учреждениями, РУО, Министерством образования Удмуртской Республики

- Обеспечение условий для формирования  информационной культуры учащихся, доступа к электронным ресурсам Интернет и локальной сети школы, профессионального самоопределения

  - Создание базы электронных образовательных ресурсов на сервере школы и перечня ресурсов Интернет по всем учебным предметам

  - Организация на базе школьной библиотеки Интернет-клуба  для свободного доступа к обучающим Интернет-ресурсам и электронной почте всех учащихся

  - Активное использование ИКТ в проектной и научно-исследовательской деятельности

  - Участие в телекоммуникационных сетевых конкурсах, олимпиадах, проектах

  - Создание электронного портфолио на каждого ученика

  - Создание базы данных сайтов учебных заведений среднего и высшего профессионального образования района, республики и страны по различным видам профессиональной деятельности с целью расширения профессионального кругозора учащихся

- Использование информационных технологий для непрерывного      профессионального образования педагогов и оптимизации  учебно-воспитательного процесса

  - Обучение всех педагогов основам информационно-коммуникационных технологий и Интернет, умению работать в единой информационной среде, Интернет, использованию и созданию электронных ресурсов, использованию новых образовательных методик

  - Участие педагогов в сетевых проектах, дистанционных образовательных курсах, их самообразование посредством Интернет-технологий

  - Разработка и использование форм электронной отчетности учителей-предметников и классных руководителей

  - Наполнение и систематическое использование ресурсов школьной медиатеки, электронных учебных пособий, базы тестовых и контрольных заданий по всем предметам

  - Создание и обновление базы воспитательных ресурсов (тематические разработки, источники Интернет, внеклассные мероприятия и т.д.)

- Анализ состояния информатизации школы

  - Технический уровень

На сегодняшний день школа имеет следующие технические средства ИКТ

- компьютерный класс (6 компьютеров)

- ADSL-выход в Интернет для 2 компьютеров класса

- 2 принтера, сканер

Проблемы:

- Недостаточное количество компьютерной и оргтехники для реализации в полном объеме возможностей ИКТ – технологий

- Отсутствие видеокамеры, цифрового фотоаппарата для подготовки видеоматериалов для учебной и воспитательной деятельности

- Отсутствие проектора не дает возможности учителям использовать новые формы и средства обучения

  - Учителя и учебный процесс

За последние 3 года подавляющее число педагогов освоило информационно-коммуникационные  и Интернет-технологии, пройдя подготовку на курсах повышения квалификации в Глазовском государственном педагогическом  институте им. В.Г. Короленко и Институте повышения квалификации работников образования по программе «Информационные технологии для учителя – предметника» с получением свидетельства.

На сегодняшний день 13 учителей (что составляет 50% от общего количества учителей) владеют и используют ИКТ в своей деятельности, что показывает приведенная ниже диаграмма:

Достижения:

- Бόльшая часть педагогов владеет ИКТ - технологиями

- Некоторые учителя используют мультимедийные средства обучения, электронные образовательные ресурсы (Куликов А.В., Волкова Г.Е., Пономарева Е.А.)

- Учителя активно используют средства Интернет для организации и проведения уроков.

- Участие учителей в сетевых проектах. (Учитель информатики Куликов А.В.: Интернет – проект «Интергу – сетевое сообщество учителей», it-n – сеть творческих учителей)

Проблемы:

- Только 20% учителей систематически используют ИКТ – технологии в урочной и внеклассной деятельности, хотя желание и умение присутствует у многих (причина этого – нехватка технических ИКТ средств)

- Часть педагогов не используют ИКТ – технологии в силу предпенсионного возраста, трудностью перестроиться на новые формы и средства обучения (привычка работать по старинке)

- Явно недостаточно образовательных электронных ресурсов, удовлетворяющих современным требованиям

- Сложность в создании авторских электронных ресурсов, т.к. это большая и длительная работа, требующая очень высокого уровня владения ИКТ – технологиями

- Устаревание компьютерной техники, частые сбои, выход из строя.

  - Учащиеся

В школе изучается пропедевтический (2-4 классы), базовый курс информатики в 5-11 классах (34 часа), дополнительно ведется кружок «Мой компьютер».

Достижения:

- ИКТ компетентность учащихся на высоком уровне, о чем свидетельствуют высокие показатели итоговой аттестации.

- Учащиеся школы постоянно являются участниками районных и республиканских олимпиад и конкурсов по информационным технологиям.

- Активное использование Интернет для проектной работы.

- Более 30% учащихся имеют компьютеры дома, что положительно влияет на уровень их ИКТ компетентности и позволяет использовать новые формы обучения

Недостатки:

- Доступ к ресурсам Интернет для учащихся  возможен только в компьютерном классе. Необходимо организовать свободный доступ путем установки компьютеров (ноутбуков) в учебных кабинетах предметников.

- Низкий уровень мотивации учащихся к участию в телекоммуникационных проектах

- Недостаточное количество качественных цифровых обучающих ресурсов снижает возможности для самостоятельного овладения знаниями

  - Управленческая деятельность и образовательное пространство школы

Достижения:

- В школе ведется компьютерное делопроизводство

- Используется электронный документооборот

- Широко используется электронная почта для связи с другими образовательными учреждениями и органами образования района и области

- Ведется разработка форм электронной отчетности

Проблемы:

- Недостаток компьютеров у администрации (и как следствие – недостаточный уровень ИКТ – компетентности)  не позволяет в полной мере реализовать преимущества ИКТ – технологий в управлении

- Отсутствие программ автоматизации деятельности администрации школы

- Образовательное пространство школы очень ограничено и не отвечает современным запросам участников образовательного процесса

- Отсутствует системный администратор, который необходим для активного использования Интернет – технологий и создания доступного единого информационного пространства школы

- Этапы и сроки  реализации программы, приоритетные направления деятельности участников образовательного процесса

Практическая реализация программы содержит 3 этапа:

I этап Подготовительный – 2006-2007  год:

На данном этапе осуществляется организационная подготовительная деятельность для реализации программы, мероприятия, не требующие больших денежных затрат (обучение педагогов новым формам проведения занятий, создание цифровых ресурсов, активное использование ресурсов Интернет, мастер – классы):

- анализ нынешнего состояния

- планирование реализации основных направлений программы

- создание условий реализации программы

- начало реализации программы

II этап Основной – 2007-2009

Данный этап реализует основные мероприятия программы и предусматривает материальные затраты за счет средств, полученных от грантов и конкурсов, спонсоров, бюджетов различных уровней и внебюджетных средств

- реализация программы в соответствии с целями и задачами

- промежуточный мониторинг результатов

- корректировка планов в соответствии с целями и задачами и промежуточными результатами

III этап Заключительный – 2009-2010 г:

Завершающий этап реализации программы, который должен привести к ожидаемым результатам

- завершение реализации программы

- анализ результатов

Мероприятия по выполнению программы:

| Участники образовательного процесса | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Прим. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I этап – Подготовительный (2007 – 2008 год) |  |  |  |  |
| Педагогические работники | Обучение всех педагогов основам информационно-коммуникационных технологий и Интернет, умению работать в единой информационной среде, Интернет | 2006-2007 год | учитель информатики Куликов А.В. |  |
|  | Обучение педагогов созданию собственных цифровых образовательных ресурсов | 2006-2007 год | учитель информатики Куликов А.В. |  |
|  | Разработка и использование форм электронной отчетности учителей - предметников и классных руководителей | 2006-2007 год | завучи Елькина О.В., Ледянкина Е.Г. учитель информатики Куликов А.В. |  |
|  | Наполнение и систематическое использование ресурсов школьной медиатеки, электронных учебных пособий, базы тестовых и контрольных заданий по всем предметам | 2006-2007 год | Завуч Елькина О.В. учителя - предметники |  |
|  | Создание и постоянное пополнение базы воспитательных ресурсов (тематические разработки, источники Интернет, внеклассные мероприятия и т.д.) | 2006-2007 год | завуч Ледянкина Е.Г., классные руководители |  |
| Администрация | Создание электронного банка данных («учащиеся», «сотрудники», «нормативно-правовая база», «учебные планы», «НОУ», «воспитательная работа», «инновации», «элективные курсы» и др.) для аналитико-диагностической деятельности и мониторинга качества образования | 2006-2007 год | Директор Пономарева С.В., заместители, учитель информатики |  |
|  | Обучение основам ИКТ и Интернет всего административного персонала | 2007 год | учитель информатики Куликов А.В. |  |
|  | Использование коммуникационных средств Интернет (E-mail) администрацией | Постоянно | директор Пономарева С.В. |  |
| Учащиеся | Активное использование ИКТ в проектной и научно-исследовательской деятельности | постоянно | учителя - предметники |  |
|  | Участие в телекоммуникационных сетевых конкурсах, олимпиадах, проектах | постоянно | учителя - предметники |  |
|  | Тестирование учащихся по уровню их информационно – коммуникационной компетентности на начальном этапе программы | октябрь 2007 г | завуч Елькина О.В. учитель информатики Куликов А.В. |  |
|  | Дополнительные элективные курсы по информатике для повышения уровня ИКТ компетентности | постоянно |  |  |
| Родители | Обучение родителей основам ИКТ и использованию Интернет | 2006-2007 год | Завучи Елькина О.В. Ледянкина Е.Г. учитель информатики Куликов А.В. |  |
| II этап – Основной (2007 – 2009 год) |  |  |  |  |
| Администрация | Приобретение необходимого компьютерного оборудования и оргтехники, программного обеспечения для реализации программы (согласно раздела «Бюджет программы) | 2007 – 2009 год | Директор Пономарева С.В. |  |
|  | Введение ставки системный администратор | 01.09.2008 | Директор Пономарева С.В. |  |
|  | Установка дополнительного компьютерного оборудования и расширение локальной сети школы | 01.01.2009 | системный администратор |  |
|  | Развертывание школьного сервера и создание информационно – методического интерактивного сайта школы | 01.03.2009 | системный администратор |  |
|  | Организация электронного документооборота в локальной сети школы | 01.04.2009 | системный администратор |  |
|  | Создание двух медиаклассов, оборудованных проекционным оборудованием, для использования в учебной и воспитательной работе | 01.04.2009 | системный администратор |  |
|  | Автоматизация управленческой идеятельности администрации на основе программного обеспечения Аверс | 01.09.2009 | директор школы, системный администратор |  |
|  | Мониторинг выполнения программы и анализ промежуточных результатов (педсовет) | сентябрь 2009 | директор, завучи |  |
| Педагогические работники | Обучение работе в единой образовательной среде школы, наполнение базы цифровых образовательных ресурсов, в том числе авторских | 2008 – 2009 год | системный администратор, учителя |  |
|  | Проведение мастер – классов по использованию ИКТ, знакомство и использование передового опыта в использовании ИКТ | 2009 год | директор, завучи |  |
|  | Активное участие педагогов в сетевых проектах, дистанционных образовательных курсах, их самообразование и повышение квалификации посредством Интернет-технологий | постоянно | учителя - предметники |  |
|  | Переход учителей и классных руководителей на электронные формы отчетности | 01.09.2009 | завуч, учителя, классные руководители |  |
| Учащиеся | Тестирование учащихся по уровню информационно – коммуникационной компетентности с анализом влияния программы на их ИКТ - компетентность | 01.11.2009 | завуч О.В. Елькина, учитель информатики Куликов А.В. |  |
|  | Активное использование Интернет для проектной и научно – исследовательской работе | постоянно | завучи |  |
|  | Участие в олимпиадах, конкурсах, телекоммуникационных проектах | постоянно | завучи |  |
| Родители | Овладение родителями основами иформационно – коммуникационных технологий | 2008 – 2009 год | зам. по информ. технологиям |  |
|  | Активное участие родителей в учебно – воспитательном процессе через коммуникационные средства Интернет | 2008 – 2009 год | завучи |  |
| III этап – Заключительный (2009 – 2010 год) |  |  |  |  |
| Администрация | Анализ выполнения программы, привлечение дополнительных интеллектуальных и материальных ресурсов для выполнения программы | ноябрь 2010 г. | директор |  |
|  | Широкое использование ИКТ – технологий, электронных баз данных, программ автоматизации управления для аналитико-диагностической и управленческой деятельности | 2010 г | директор |  |
|  | Выход на новый коммуникационный уровень взаимодействия с образовательной средой района, республики, страны через сервисы Интернет | 01.01.2010 | директор зам. по информ. технологиям |  |
|  | Интеграция школы в единую электронную образовательную среду республики, страны, поддержка и наполнение сайта школы | 2009 – 2010 год |  |  |
|  | Педсовет по итогам реализации программы, анализ достигнутых результатов, определение дальнейших перспектив, распространение опыта на уровне района, республики, а также в Интернет через сайт школы | октябрь 2010 г | директор |  |
| Педагогические работники | Широкое использование новых образовательных методик, трансформация содержания и форм обучения, повышение самостоятельности ученика в процессе обучения | 2009 – 2010 год | завучи, учителя |  |
|  | Активное участие педагогов в сетевых проектах, дистанционных образовательных курсах, их самообразование и повышение квалификации посредством Интернет-технологий | 2009 – 2010 год | завучи, учителя |  |
|  | Систематическое использование ресурсов школьной медиатеки, электронных учебных пособий, базы тестовых и контрольных заданий по всем предметам и воспитательной деятельности | 2009 – 2010 год | завучи, учителя, системный администратор |  |
|  | Создание авторских цифровых образовательных ресурсов, наполнение базы ресурсов по всем предметам | 2009 – 2010 год | завучи, учителя, системный администратор |  |
| Учащиеся | Повышение качества знаний и реализация индивидуальных образовательных траекторий | 2009 – 2010 год | все участники образовательного процесса |  |
|  | Активное использование цифровых образовательных ресурсов, сайта школы, медиатеки для расширения знаний, проектной и научно – исследовательской работы и профильного обучения | 2009 – 2010 год | все участники образовательного процесса |  |
|  | Активное участие в сетевых проектах, конкурсах, курсах дополнительного образования | 2009 – 2010 год | все участники образовательного процесса |  |
|  | Повышение уровня мотивации обучения через его профилизацию и индивидуализацию средствами ИКТ | 2009 – 2010 год | все участники образовательного процесса |  |
| Родители | Активное участие родителей в единой образовательной среде школы через средства ИКТ, сайт школы | 2009 – 2010 год | завучи, родители |  |
|  | Постоянное повышение уровня владения ИКТ, использование новых удобных и оперативных форм взаимодействия с школой | 2009 – 2010 год | завучи, родители |  |

- Прогнозируемые результаты  реализации программы

Основным результатом реализации программы информатизации школы является повышение качества и доступности образования через активное использование информационно-коммуникационных технологий и ресурсов Интернет  всеми участниками образовательного процесса, использование новых образовательных технологий.

Создание информационно – методического сайта школы и активное использование ИКТ технологий значительно повысит ее доступность и открытость для всех участников образовательного процесса, активное участие родителей в деятельности школы, интеграцию школы в единое образовательное пространство района, республики, страны.

  - Предполагаемые результаты для администрации школы:

- повышение качества и оперативности в управленческой деятельности за счет использования компьютерных автоматизированных систем

- повышение уровня аналитико-диагностической деятельности на основе мониторинга учебного процесса с использованием ИКТ-технологий,  баз данных, электронного документооборота

- открытость информации о школе для всех участников образовательного процесса, выход на новый коммуникационный уровень взаимодействия с образовательной средой района, республики, страны

  - Предполагаемые результаты для учащихся:

- повышение качества знаний, доступность образовательных ресурсов Интернет, получение равных образовательных возможностей для реализации выбранной индивидуальной образовательной траектории

- широкое использование новых коммуникационных технологий для расширения своих знаний, проектной и научно-исследовательской работе

- активное участие в сетевых проектах, конкурсах, курсах дополнительного образования

- высокий уровень мотивации обучения через его профилизацию и индивидуализацию средствами ИКТ

  - Предполагаемые результаты для педагогических работников:

- Овладение всеми педагогами основами информационно-коммуникационных технологий и Интернет, умение работать в единой информационной среде,  активное использование и создание электронных образовательных ресурсов

- Широкое использование  новых образовательных методик, трансформация содержания и форм обучения, повышение самостоятельности ученика  в процессе обучения

- Активное участие педагогов в сетевых проектах, дистанционных образовательных курсах, их самообразование и повышение квалификации посредством Интернет-технологий

- Использование ресурсов школьной медиатеки, электронных учебных пособий, базы тестовых и контрольных заданий по всем предметам и воспитательной деятельности, их пополнение, переход на электронные формы отчетности

  - Предполагаемые результаты для родителей:

- Доступность информации о школе, классе, конкретном ученике через сайт школы и коммуникационные средства Интернет

- Активное   участие родителей в учебно-воспитательном процессе

- Высокий уровень владения ИКТ родителями, позволяющий удобно и оперативно решать вопросы обучения и воспитания

- Бюджет программы

Реализация основных положений программы требует больших финансовых затрат. Источником финансирования программы являются средства, полученные в виде грантов, конкурсов, средства бюджетов различных уровней, внебюджетной и спонсорской помощи

| № | Вид расходов, деятельность | Количество | Сумма | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение средств ИКТ |  |  |  |
|  | Медиакласс (компьютер + проектор + экран) | 1 | 70000 руб. | Средства, полученные в виде грантов, конкурсов, средства бюджетов различных уровней, спонсоров |
|  | Компьютеры в учебные кабинеты, администрации | 5 | 125000 руб. |  |
|  | Оборудование для расширения локальной сети школы и создания единой образовательной среды (HUB, сетевое оборудование) |  | 10000 руб. |  |
| 2 | Программное обеспечение |  |  |  |
|  | Программы автоматизации деятельности администрации |  | 10000 руб. |  |
|  | Электронные образовательные ресурсы |  | 10000 руб. |  |
| 3 | Оргтехника, расходные материалы |  |  |  |
|  | Видеокамера | 1 | 15000 руб. |  |
|  | Цветной принтер для издания школьной газеты, оформительских целей |  | 5000 руб. |  |
|  | Расходные материалы |  | 5000 руб. |  |
| 4 | Повышение ИКТ компетентности участников образовательного процесса |  |  |  |
|  | Обучение педагогов основам ИКТ и Интернет - технологий |  | 10000 руб. | Внебюджетные средства школы |
|  | Обучение родителей основам ИКТ, работе с образовательной средой школы |  | 2000 руб. |  |
|  | ИТОГО |  | 262000 руб. |  |